## Timing
Inicio de Projecto |  | 2018-05-14
Enviar URL y acceso al ambiente de prueba Webservice | Federico | Completed
Registro de Facturas en la entidad legal | Federico
Si llevamos Numero de Serie | Federico
Revision de Contrato | Roberto
Confirmacion Fechas | Roberto | Completed
Mapeo de XML |  | May 14 - 18
PDF Definicion |  | May 14 - 18
Logos NCH | Jonathan | Completed
Programacion / Coneccion Webservice |  | May 14 - Jun 1
Entrenamiento a Costa Rica users (webex) | Pedro | June 4 - 8
Testing |  | June 4 - 8
Entrenamiento On Site Costa Rica |  | June 18 - 22
Golive Costa Rica |  | 2018-06-19

## Definiciones
Definicion
tabls 7 t 8 Impuestos pag 33 - (Porfavor nos puede colaborar confirmándonos si para cuando facturamos Servicios debemos enviar el código de Impuesto 07 (servicios) o el código 01 (Impuesto General sobre las Ventas)) | Roberto
Que Tipo de Identificacion a los Extranjeros ( Favor nos puede confirmas los clientes Extranjeros el numero de impuesto que han registrado en la ficha del Cliente es un considerado una Cedula Fisica, Cedula Juridica, DIMEX o NITE) | Roberto
se Creo Matrix Tipo de Documento (tab Tipo de Documento) | completed
Crear Matrix Medio de Pago (en el Cliente) por defecto Tansferencia - deposito bancario (puedes editarlo en el Cliente y en la Transaccion) | completed
PorcentajeCompra traerlo de la Descripcion del Codigo de Impuesto o (no se de donde!) | completed
Zip Codes de las Direcciones | completed
Adicionar en los Telefonos de la ficha de cliente el codigo de Pais 506 | Carga Masiva
Para los nuevos registros de telefono incluir los 3 digitos del codigo de pais | Laura
actualizar el catalago de productos con la categoria de Unidad de Medida | Pedro y Sergio
TranID Costa Rica | Peru | Costa Rica | Comfiar
TranID Costa Rica | PE F004-00000001 | CR 00100001010000000007 | F 100001-00000007
TranID Costa Rica | PESV F004-00000001
Se gruardara la Key de autorizacion en el campo Estado SUNAT en la transaccion. | e.g. 50631051800310103103900100001010000000007100003835
Crear las tablas en la direcciones en un Formulario de Costa Rica y el script registrara el ZIP con los codigos obtenidos de las tablas | completed
Crear campos a nivel de columnas para la exoneracin : <TipoDocumento>01</TipoDocumento> / <NumeroDocumento>222222222</NumeroDocumento> / <NombreInstitucion>Nombre institución</NombreInstitucion> / <FechaEmision>2017-05-10T10:24:00</FechaEmision> | Jonathan
Enviar ejemplo de Facturacion de Servicios | Pedro June 13
Factura pdf | Pedro
Nota de Credito pdf | 2018-06-14
Impuesto | 2018-06-14
script para validar los campo de exoneraciones a nivel de linea

## Mapeo Factura
SECCION XML | TAG XML | DESCRIPTION | SOURCE | MAPEO NETSUITE | MEMO
Seccion Cabezera | Clave | Se omite etiqueta
Seccion Cabezera | NumeroConsecutivo | CONCATENACION SUCURSAL + PUNTO DE VENTA + TIPO COMP + NUMERACION |  | OSS SERIE CXC + OSS NÚMERO PREIMPRESO | Se obtendra el ultimo numero de comprobante de comfiar y se hara la logica completando con ceros. | CR00010100000000001 | 01 - Factura 02 - Nota Credito 03 - Nota de Debito
Seccion Cabezera | FechaEmision | Fecha de Emisión |  | FECHA | Formato: YYYY-MM-DDThh:mi:ss[Z¦(+¦-)hh:mm]
Seccion Cabezera | Emisor: Nombre | Emisor Apellidos y nombres, denominación o razón social |  | RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA
Seccion Cabezera | Emisor: Identificador: Tipo | Tipo de Identificacion |  | TIPO DOC IDENTIDAD - Validacion por Subsidiaria | Cedula Fiscal - 01, Cedula Juridica - 02, DIMEX - 03, NITE - 04
Seccion Cabezera | Emisor: Identificador: Numero | Numero de RUT |  | Subsidiaria \Empresa \ N.º DE REGISTRO DE IVA
Seccion Cabezera | Emisor: NombreComercial | Emisor Apellidos y nombres, denominación o razón social |  | RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA
Seccion Cabezera | Ubicación: Provincia | Emisor - Domicilio Fiscal. | Ver nota 14 y 7. Únicamente permite números. | zip Code
Seccion Cabezera | Ubicacion:Canton | Emisor - Domicilio Fiscal. | Ver nota 14 y 7. Únicamente permite números. | zip Code
Seccion Cabezera | Ubicacion:Barrio | Emisor - Domicilio Fiscal. | Ver nota 14 y 7. Únicamente permite números. | zip Code
Seccion Cabezera | Ubicacion:Distrito | Emisor - Domicilio Fiscal. | Ver nota 14 y 7. Únicamente permite números. | zip Code
Seccion Cabezera | Ubicacion:Otras Señas | Emisor - Domicilio Fiscal. | Ver nota 14 y 7. Únicamente permite números. | zip Code
Seccion Cabezera | Telefono:CodigodePais | Emisor - Codigo Pais |  | Subsidiaria\Telefono 3 primeros caracteres
Seccion Cabezera | Telefono:NumeroTelefonico | Emisor - Telefono |  | Subsidiaria\Telefono 4 - 8 posiciones
Seccion Cabezera | Correo Electronico | Emisor - Correo Electronico |  | Subsidiary/email
Seccion Cabezera | Receptor: Nombre | Receptor Apellidos y nombres, denominación o razón social |  | RAZON SOCIAL DE CLIENTE
Seccion Cabezera | Receptor:Identificador:Tipo | Tipo de Identificacion |  | Validacion de Campo nuevo | Cedula Fiscal - 01, Cedula Juridica - 02, DIMEX - 03, NITE - 04
Seccion Cabezera | Receptor: Identificador: Numero | Numero de RUT |  | Cliente/VATREGNUMBER
Seccion Cabezera | Receptor: NombreComercial | Emisor Apellidos y nombres, denominación o razón social |  | RAZON SOCIAL DE CLIENTE
Seccion Cabezera | Ubicación: Provincia | Receptor - Domicilio Fiscal. | Ver nota 14 y 7. Únicamente permite números. | zip Code del Bill Address
Seccion Cabezera | Ubicacion:Canton | Receptor - Domicilio Fiscal. | Ver nota 14 y 7. Únicamente permite números. | zip Code del Bill Address
Seccion Cabezera | Ubicacion:Barrio | Receptor - Domicilio Fiscal. | Ver nota 14 y 7. Únicamente permite números. | zip Code del Bill Address
Seccion Cabezera | Ubicacion:Distrito | Receptor - Domicilio Fiscal. | Ver nota 14 y 7. Únicamente permite números. | zip Code del Bill Address
Seccion Cabezera | Ubicacion:Otras Señas | Receptor - Domicilio Fiscal. | Ver nota 14 y 7. Únicamente permite números.
Seccion Cabezera | Telefono:CodigodePais | Receptor - Codigo Pais |  | Telefono de Ficha Cliente 1-3
Seccion Cabezera | Telefono:NumeroTelefonico | Receptor - Telefono |  | Telefono de Ficha Cliente 4-8
Seccion Cabezera | Correo Electronico | Receptor - Correo Electronico |  | Cliente/Email
Seccion Cabezera | CondicionVenta | Condiciones de la venta: crédito - 02, contado - 01, otros. | Es un campo fijo de dos posiciones Ver notas 5 y 7 | Transaccion : Terminos (si es contado contado de lo contrario Credito)
Seccion Cabezera | PlazoCredito | Plazo del crédito | Este campo será de condición obligatoria, cuando la venta del producto o prestación de servicio sea a crédito | Transaccion DIAS HASTA EL VENCIMIENTO NETO | Campo Condicional
Seccion Cabezera | MedioPago | Medio de pago | Es un campo fijo de dos posiciones Se puede incluir un máximo de 4 medios de pago. Ver notas 6 y 7 | Crear / Reuso Matrix Medio de Pago (en el Cliente) por defecto Tansferencia - deposito bancario (puedes editarlo en el Cliente y en la Transaccion)
SECCION DETALLE. | NumeroLinea | Número de orden del ítem |  | Programacion Contador de lineas
SECCION DETALLE. | Codigo:Tipo | Tipo de Código de producto/servicio | Es un campo fijo de dos posiciones Ver nota 12 | Hard code 04 - Uso Interno
SECCION DETALLE. | Codigo:Codigo | Código de Producto |  | nombre para mostrar (4 primeros digitos)
SECCION DETALLE. | Cantidad | Cantidad de unidades por ítem |  | Transaccion\Cantidad
SECCION DETALLE. | UnidaddeMedida | Unidad de medida por ítem | Ver nota 15 | Transaccion\MX CODIGO CATÁLOGO UNIDADES MEDIDA PARA EL CFDI (Utilizar la tabla de MX o una nueva tabla)
SECCION DETALLE. | UnidadMedidaComercial | Unidad de medida por ítem | Nodo utilizado para indicar una unidad de medida que nace del propio giro comercial del establecimiento, no es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física, definida y adoptada por convención o por ley ejemplo "1 Tarima" | Unit
SECCION DETALLE. | Detalle | Detalle de la mercancía transferida o servicio prestado |  | Transaccion\Descripcion
SECCION DETALLE. | PrecioUnitario | Valor unitario por Ítem |  | Transaccion/UnitPrice
SECCION DETALLE. | MontoTotal | Se obtiene de la multiplicación del campo “cantidad” por el campo “precio unitario”. |  | Amount | CANTIDAD * PRECIO UNITARIO
SECCION DETALLE. | MontoDescuento | Este campo será de condición obligatoria, cuando exista un descuento. |  | Discount by Item | MONTO DESCUENTO ANTES DE IMPUESTO - SI NO HAY NO ENVIAR
SECCION DETALLE. | NaturalezaDescuento | Este campo será de condición obligatoria, cuando se incluya información en el campo “monto de descuentos concedidos” |  | Hard code Monto de descuento concedido | MOTIVO DE DESCUENTO - CONDICIONAL TAG ANTERIOR
SECCION DETALLE. | SubTotal | Se obtiene de la resta del campo “monto total” menos “monto de descuento concedido”. |  | Logica Programacion | (MONTO TOTAL - DESCUENTO) ANTES DE IMPUESTO
Impuestos | Impuesto:Codigo | Código del impuesto | Ver notas 7 y 8 | HardCoded = 01 | Es un campo fijo de dos posiciones. Ver nota 8, Al utilizar el código 07 se debe de utilizar para el cálculo del impuesto el campo denominado “base imponible “y la tarifa. Al utilizar el código 08, se debe utilizar para el cálculo de factor del IVA por el subtotal.
| Impuesto:CodigoTarifa | Código de tarifa del impuesto | Ver nota 8.1 | Logica por Codigo de Impuesto | Se convierte en obligatorio para los Códigos 01, 07. 4El código debe coincidir con la tarifa asociada al producto (Según catálogo comercial), en caso de disponer de tarifa reducida el receptor de la factura debe de contar con la respectiva autorización para realizar compras con un impuesto reducido o de manera exenta por parte del Ministerio de Hacienda.
| Impuesto:Tarifa | (Tarifa del Impuesto)Este campo sea de condición obligatoria, cuando el producto/servicio este gravado con algún impuesto. Debe expresarse en porcentaje |  | % IV | PORCENTAJE DE IMPUESTO GRAVADO (13%) | 5El porcentaje debe coincidir con la tarifa asociada al producto (Según catálogo comercial), en caso de disponer de tarifa reducida el receptor de la factura debe de contar con la respectiva autorización para realizar compras con un impuesto reducido o de manera exenta por parte de la Dirección General de Tributación. Debe de expresarse en porcentaje.
| Impuesto:FactorIVA | Factor del Impuesto |  | N/A | Este campo es de condición obligatoria, cuando el producto/servicio posea un factor para su cálculo. Cuando en el código de impuesto se defina IVA Bienes Usados se deberá utilizar este campo con el factor establecido por el Ministerio de Hacienda.
| Impuesto:Monto | Este campo sea de condición obligatoria, cuando el producto/servicio este gravado con algún impuesto. Se obtiene de la multiplicación del campo “subtotal” por “tarifa del impuesto”. |  | Importe IV | TAX AMOUNT
| Impuesto:MontoExportacion | Monto de impuesto de exportacion |  |  | Uso exclusivo para exportacion
Impuesto:Exoneración | Exoneración | Tipo complejo con detalles de la exoneración. Este campo será de condición obligatoria cuando la venta tenga alguna exoneración.
| TipoDocumento | Tipo de documento de exoneración o de autorización | Ver nota 10.1 y 7
| NumeroDocumento | Número de documento de exoneración o de autorización
| NombreInstitucion | Nombre de institución o dependencia que emitió la exoneración
| FechaEmision | Fecha de emisión del documento de exoneración o de autorización | Formato: YYYY-MM-DDThh:mi:ss[Z¦(+¦-)hh:mm] - Ejemplo: 2016-09-26T13:00:00+06:00
| MontoImpuesto | Monto del impuesto Exonerado o autorizado sin impuesto
| PorcentajeCompra | Porcentaje de la compra autorizada o exoneración
SECCION DETALLE. | MontoTotalLinea | Se obtiene de la suma de los campos “subtotal” mas “monto del impuesto”. |  |  | ((CANTIDA *UP) - DISCOUNT)) * TAX
ResumenFactura
Seccion Cabezera | CodigoMoneda | Tipo de moneda en la cual se emite el comprobante electrónico: | Ver nota 13 | Codigo ISO | CÓDIGO ISO de la Moneda
Seccion Cabezera | TipoCambio |  |  | Transaction/Tipo de Cambio
Seccion Cabezera | TotalServGravados | Total servicios gravados con IV |  | Amount de Gravadas para servicios | SOLO OP GRAVADA SUBTOTAL SIN DESCUENTOS NI IMPUESTOS (SOLO SERVICIOS)
Seccion Cabezera | TotalServExentos | Total servicios exentos de IV |  | Amount de exente para servicios | SOLO OP NO GRABADAS (SOLO SERVICIOS)
Seccion Cabezera | TotalMercanciasGravadas | Total mercancías gravadas con IV |  | Amount de Gravadas para Inventariable | SOLO OP GRAVADA SUBTOTAL SIN DESCUENTOS NI IMPUESTOS (SOLO PT)
Seccion Cabezera | TotalMercanciasExentas | Total mercancías exentas de IV |  | Amount de exente para Inventariable | SOLO OP NO GRABADAS (SOLO PT)
Seccion Cabezera | TotalGravado | Se obtiene de la suma de los campos “total servicios gravados con IV” mas “total de mercancías gravadas con IV”. |  | Suma 64 + 65 | SERVICIOS GRABADOS + PT GRAVADAS
Seccion Cabezera | TotalExento | Se obtiene de la suma de los campos “total servicios exentos de IV” mas “total de mercancías exentas de IV”. |  | Sumar 66 + 67 | SERVICIOS NO GRABADOS + PT NO GRABADOS
Seccion Cabezera | TotalVenta | Se obtiene de la suma de los campos “total gravado” mas “total exento”. |  | SUBTOTAL antes de descuento (campo Jonathan) | TOTAL GRABADOS + TOTAL EXENTOS (SUBTOTAL SIN DESCUENTO)
Seccion Cabezera | TotalDescuentos | Se obtiene de la suma de todos los campos de “monto de descuentos concedidos”. |  | descuento | IMPORTE DESCUENTO
| TotalVentaNeta | Se obtiene de la resta de los campos “total venta” menos “total descuento”. |  | Subtotal (total antes de impuesto despues de descuento) | TOTAL VENTA - TOTAL DISCOUNT
TotalImpuesto | Codigo | Este campo sea de condición obligatoria, cuando el producto/servicio este gravado con algún impuesto. Se pueden utilizar para una misma factura la cantidad de códigos de impuestos que se requieran. | Ver notas 7 y 8 | Pendiente | TOTAL IV
TotalImpuesto | Tarifa | Tarifa del impuesto |  | Total IV/ Subtotal (total antes de impuesto despues de descuento) | Es un número decimal compuesto por 2 enteros y 2 decimales, el cual debe de expresarse en porcentaje
TotalImpuesto | Monto | Monto del impuesto |  | TOTAL IV | Este campo sea de condición obligatoria, cuando el producto/servicio este gravado con algún impuesto. Se obtiene de la multiplicación del campo “subtotal” por “tarifa del impuesto”.
Seccion Cabezera | TotalComprobante | Se obtiene de la suma de los campos “total venta neta” mas “monto total del impuesto”. |  | Total | (SUBTOTAL - DESCUENTO) + IV
Normativa | NumeroResolucion | En este campo se debe indicar el Número de Resolución de la siguiente manera DGT-R-48-2016 |  | Hard Coded
Normativa | FechaResolucion | La fecha con formato (DD-MM-AAAA) La hora con formato (HH:MM:SS) |  | Hard Coded
SECCION Texto Libre. |  | Tipo de Cambio en soles, cuando se usa otra moneda distitnta de sol. |  |  | Facturas por refacturacion
SECCION Texto Libre. |  | Nombre del Representante de Venta
SECCION Texto Libre. |  | Numero de Pedido
SECCION Texto Libre. |  | Emails de Envio de Factura
SECCION Texto Libre. |  | Presentacion separados por Pipes
SECCION Texto Libre. |  | Direccion de Envio
SECCION Texto Libre. |  | Orden de Compra
SECCION Texto Libre. |  | Transporte
SECCION Texto Libre. |  | Cant.Present.
SECCION Texto Libre. |  | Presentación

## Boceto Factura
LOGO NCH |  |  | Recuadro legal
NCH Costa Rica S.A.
De la Aduana Postal 100 metros este y 50 metros norte,
Zapote, San José, Costa Rica
Tel: 2281-2181
nchcostarica@nch.com
Clave:
Sold To / Facturar a: |  |  | Ship To / Despachar a:
[Ced.Jur] |  |  | [Dirección Envio]
[Nombre del Cliente]
[Dirección]
[Email]
Attn: | [texto ##]
Sales Representative |  | Customer P.O Number | Transport |  | Currency | Payment Terms |  | Due Date
Representante de Ventas |  | No. Order de Compra | Transporte |  | Moneda | Forma de Pago |  | Fecha Venc.
[texto XX]
Code | Description | Quantity | Unit | Present.Quantity | Unit Price | Amount | Discount | IV | Total Amount
Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Cant.Present. | Precio Unitario | Importe | Descuento | IV | Importe Total
Subtotal:
Total IV:
Total:
(Pie de Pagina)
Observaciones: [Texto Libre No. 8]
[Texto Libre # 7]

## Boceto NC
LOGO NCH
NCH Costa Rica S.A.
De la Aduana Postal 100 metros este y 50 metros norte, |  |  |  | Nota de Credito
Zapote, San José, Costa Rica
Tel: 2281-2181
nchcostarica@nch.com
Clave:
Sold To / Facturar a:
[Ced.Jur] |  |  |  | Reason for Credit Memo / Motivo de Nota de Credito:
[Nombre del Cliente] |  |  |  | [razon]
[Dirección]
[Email]
Attn: | [texto ##]
Sales Representative |  | Customer P.O Number |  | Applied to Invoice: |  | Currency
Representante de Ventas |  | No. Order de Compra |  | Aplicado a Factura: |  | Moneda
Code | Description | Quantity | Unit | Present.Quantity | Unit Price | Amount | Discount | IV | Total Amount
Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Cant.Present. | Precio Unitario | Importe | Descuento | IV | Importe Total
Subtotal:
Total IV:
Total:
(Pie de Pagina)
Observaciones: [Texto Libre No. 8]
[Texto Libre # 7]

## Texto Libre #7
Favor de realizar sus pagos a nombre de NCH COSTA RICA S.A a las siguientes cuentas:
BAC C.C 10200009070960100 en Colones / C.C 10200009229497551en Dolares
BNCR C.C 15100010011180271 en Colones
BCR C.C 15201001024307705 en Colones

## Sheet2
Millie
dice el auditor que mañana esta muy complicao si gusta lo puede llamar a las 11 am
00 506 8713 0312
ò 00 506 8890 2657
‎‎Milagros Otero-Wiesley‎‎ [3:11 PM]:
ok perfecto gracias
como se llama
‎‎Laura Segura‎‎ [3:12 PM]: | impuesto | 13%
el dice que a las 11 am la puede atender
se llama Fernando Muñoz
el tienen mas de 8 años de ser nuestro auditor | exoneration | 50%